- 目的

  - 为了预防、控制和消除建设项目可能产生的职业病危害，根据《职业病防治法》《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》，特制定本制度。

- 范围

  - 本制度适用于海正药业（杭州）有限公司。

- 职责

  - 工程装备部：负责建设项目规划、设计阶段、施工、竣工验收等阶段“三同时”。

  - EHS管理部：是“三同时”的具体执行部门，全面负责实施建设项目的建设管理。

  - 财务部：负责建设项目职业卫生资金的有效投入。

- 参考文件

  - 《中华人民共和国职业病防治法》2018.12.29修正

  - 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（安监总局2017年90号令）

  - 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发[2015]92号

  - 《工作场所职业卫生管理规定》国家卫生健康委员会令2020年第5号

  - 浙江省建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理实施细则-浙安监管安健〔2017〕68号

  - 《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫职健发[2021]5号

- 定义

  - 建设项目：指新建、改建、扩建的生产、储存装置和设施的建设项目。

  - “三同时”制度：指公司新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改建项目和引进的建设项目，其职业卫生防护设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，职业卫生防护设施的投资应纳入建设项目预算。

  - 可能产生职业病危害项目：指存在或产生《职业病危害因素分类目录》所列职业病危害因素的项目。可能产生职业病危害的建设项目分为职业病危害一般、危害严重两类。

- 运行程序

  - 职业病危害预评价

    - 公司在完成项目可行性研究和立项后，EHS管理部必须委托有资质的职业卫生评价机构对建设项目进行职业病危害预评价，并编制预评价报告。

    - 职业病危害预评价报告编制完成后，属于职业病危害一般的建设项目，公司主要负责人或其指定的负责人应当组织具有职业卫生相关专业背景的中级及中级以上专业技术职称人员或者具有职业卫生相关专业背景的注册安全工程师对职业病危害预评价报告进行评审，并形成评审意见；属于职业病危害严重的建设项目，其建设单位主要负责人或其指定的负责人应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审工作，并形成评审意见。

    - 职业病危害预评价工作过程应当形成书面报告备查。

  - 职业病防护设施设计

    - 在完成项目职业病防护设施预评价后，EHS管理部必须委托有资质的单位对建设项目进行职业病防护设施设计，并编制专篇报告。

    - 职业病防护设施设计完成后，属于职业病危害一般的建设项目，公司主要负责人或其指定的负责人应当组织职业卫生专业技术人员对职业病防护设施设计进行评审，并形成评审意见；属于职业病危害严重的建设项目，其建设单位主要负责人或其指定的负责人应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审工作，并形成评审意见。

    - 职业病防护设施设计工作过程应当形成书面报告备查。

  - 职业病危害控制效果评价与防护设施验收

    - 建设项目完工后，需要进行调试的，其配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行。

    - 建设项目试运行期间，EHS管理部应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价，编制评价报告。

    - 在职业病危害控制效果评价报告编制完成后，EHS管理部应当组织有关职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告进行评审。

    - 在职业病防护设施验收前，EHS管理部应编制验收方案，并在验收前20日将验收方案向富阳区卫生与健康委员会进行书面报告。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日。

    - 属于职业病危害一般的建设项目，公司主要负责人或其指定的负责人应当组织职业卫生专业技术人员对职业病危害控制效果评价报告进行评审以及对职业病防护设施进行验收，并形成评审意见和验收意见。属于职业病危害严重的建设项目，公司主要负责人或其指定的负责人应当组织设计单位、监理单位、安装单位、评价机构、专家及公司相关责任部门参加评审和验收工作，并形成评审和验收意见。

    - 公司应当按照评审与验收意见对职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施进行整改完善，对不符合项落实整改，验收合格后对验收资料进行存档，EHS部应当将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查，其中职业病危害严重的建设项目应当在验收完成之日起20日内向富阳区卫生与健康委员会提交书面报告。

    - 在完成职业病危害控制效果评价后，EHS管理部必须将相应资料在浙江省政务服务网的作业场所职业病危害申报与备案系统中上报，经富阳区卫生与健康委员会审核后在网上打印备案证明。

  - 建设项目的生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类等发生重大变更的，应当根据变更的内容，重新进行职业病防护设施设计。

  - 职业病危害严重的建设项目，其职业病防护设施设计未经审查同意的，不得进行施工。

  - 建设项目职业病防护设施应当由取得相应资质的施工单位负责施工，并与建设项目主体工程同时进行。

  - 工程装备部应委托取得相应资质的监理公司对建设过程实施监理，确保施工质量和职业卫生防护设施 与主体工程同时设施。

  - 建设项目完工后，需要进行试运行的，其配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行。

  - 建设项目职业病防护设施竣工后未经卫健主管部门备案同意或者验收合格的，不得投入生产或者使用。

  - 建设项目职业卫生“三同时”工作结束后，各职能部门认真整理资料并归档，并完善职业卫生档案。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。